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ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2006 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ В 2006-2008 ГОДАХ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	 1. Регламентация деятельности

	1.1.
	Разработка административных регламентов и документов, регламентирующих деятельность Федерального казначейства и его территориальных органов по соответствующим направлениям 
	IV кв. 2006 г.
	Cтруктурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	 2. Управление по результатам

	2.1.
	Внедрение механизмов управления по результатам           
	
	

	2.1.1.
	Разработка показателей деятельности Федерального казначейства
	II-III кв. 2006 г.
	Управление ведомственных программ, Управление совершенствования функциональной деятельности,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	2.1.2.
	Разработка порядка организации работ по формированию ведомственных целевых программ Федерального казначейства
	III кв. 2006 г.
	Управление ведомственных программ,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства

	2.1.3.
	Разработка методики составления смет на содержание территориальных органов Федерального казначейства с учетом использования запланированных показателей деятельности
	IV кв. 2006 г.
	Финансовое управление, структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	 3. Внутренний контроль

	3.1.
	Формализация процедур внутреннего контроля в Федеральном казначействе и его территориальных органах


	
	

	3.1.1.
	Разработка приказа Федерального казначейства «Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля в Федеральном казначействе и его территориальных органах»
	IV кв. 2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	 4. Управление казначейскими рисками

	4.1.
	Формирование базы данных нарушений и недостатков, установленных в деятельности территориальных органов Федерального казначейства
	III-IV кв. 2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита

	 5. Внутренний аудит

	5.1.
	Разработка методической базы осуществления внутреннего аудита
	
	

	5.1.1
	Разработка Приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил проведения внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах»
	IV кв. 2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	 6. Совершенствование информационно-технического обеспечения системы внутреннего контроля и аудита

	6.1.
	Разработка и внедрение программного обеспечения 
	
	

	6.1.1.
	Подготовка и утверждение технического задания на разработку/доработку ППО «Внутренний контроль и аудит» 
	I кв. 2006 г.
	Управление информационных систем, Управление внутреннего контроля и аудита

	6.1.2.
	Организация разработки, тестирования и опытной эксплуатации в пилотных управлениях Федерального казначейства по субъектам РФ ППО «Внутренний контроль и аудита»
	II кв. 2006 г.
	Управление информационных систем, отдельные территориальные органы Федерального казначейства

	6.1.3.
	Внедрение ППО «Внутренний контроль и аудит» 
	II кв. 2006 г.
	Управление информационных систем, Управление внутреннего контроля и аудита, территориальные органы Федерального казначейства

	6.1.4.
	Подготовка и утверждение технических требований на доработку прикладного программного обеспечения (далее – ППО) автоматизированного формирования паспорта территориального органа Федерального казначейства 
	IV кв. 2006 г.
	Управление информационных систем,  структурные подразделения Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	  7. Обеспечение развития системы внутреннего контроля и аудита

	7.1.
	Разработка программы обучения по направлениям Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах
	I кв. 2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита, Административное управление,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства 

	7.2.
	Организация переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Федерального казначейства по направлениям Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах
	II– IV кв.  2006 г.
	Административное управление, структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	7.5.
	Распространение успешного опыта развития системы внутреннего контроля и аудита
	IV кв. 2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита,  структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства и территориальные органы Федерального казначейства

	7.6.
	Обеспечение координации деятельности по развитию системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе
	I– IV кв.   2006 г.
	Управление внутреннего контроля и аудита
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