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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального

казначейства по Пермскому краю

________________   Г.А. Зайнутдинова

                                                                                                                                                                                                                                                                                   « 29» января  2010 г.
Отчет о выполнении Плана мероприятий Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 
по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы за 2009 год 
	№ п/п 
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Основные  мероприятия, реализуемые Управлением


	Порядок реализации мероприятий 
	Срок исполнения
	Выполнение мероприятий


	1
	Совершенствование системы бюджетных платежей
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства

	Изучение и внедрение в Управлении и отделениях нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП

(отв. – О.В. Шихова,

Р.В. Бояршинова)
	Изучение приказа Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» с учетом внесенных изменений 
	После утверждения приказа ФК
	Приказ ФК от 14.09.2009 № 210 «Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» изучен 28.09.2009  на экономической учебе, внедрен с 01.10.2009

	
	
	
	
	Изучение приказа Федерального казначейства «О порядке составления и ведения кассового плана в Федеральном казначействе»
	После утверждения приказа ФК
	Планом деятельности ФК на 2010 год предусмотрена подготовка проекта административного регламента ФК 
по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения 

федерального бюджета   

	
	
	
	
	Изучение и внедрение  приказа Минфина России «Об утверждении порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

	После утверждения приказа
Минфина России 
	Приказ Минфина России от 15.05.2009 № 46н «О порядке перечисления в 2009 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» 
изучен 10.06.2009, 

внедрен с 01.10.2009

	
	
	
	
	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

	После утверждения приказа ФК
	Приказ ФК от 14.09.2009 № 211 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2009 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» изучен на экономической учебе 28.09.2009, внедрен в действие с 01.10.2009 приказом Управления 

от 30.09.2009 № 250.  
В соответствии с письмом ФК от 24.09.2009 № 42-7.4-05/5.2-562 Управление являлось участником  эксперимента по указанному 
приказу ФК

	
	
	
	
	Внедрение доработанного ППО в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства»

	После получения  версий 

из  ФК
	Внедрены с 01.10.2009 в постоянную эксплуатацию версии ППО, обеспечивающие формирование и передачу в ЦАФК 
консолидированных заявок 

	
	
	
	Подключение Управления к системе БЭСП

(отв. – О.В. Шихова,

Р.В. Бояршинова)
	Внедрение доработанного ППО в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства»
	После получения  версий

из ФК
	Внедрены в постоянную эксплуатацию версии ППО, обеспечивающие работу в системе БЭСП, с 01.10.2009

	
	
	
	
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между Управлением и  ГУ Банка России по Пермскому краю и внесение в них соответствующих изменений
	По мере необходи-мости
	Дополнительное соглашение № 1 к договору об обмене электронными документами между Управлением и  ГУ Банка России по Пермскому краю заключено 13.10.2008, дополнительные  соглашения к договорам на расчетное обслуживание об осуществлении срочных платежей в системе БЭСП заключены между Управлением и  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю 26.09.2008

	
	
	
	
	Согласование с ГУ Банка России по Пермскому краю вопросов функционирования системы БЭСП
	По мере необходи-мости
	Взаимодействие осуществлялось в рабочем порядке в течение года 

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП Управлением


	Декабрь
	В соответствии с письмом ФК от 30.09.2009 № 42-7.4-05/3.2-574 с 01.10.2009 дополнительные консолидированные заявки Управления исполнялись с использованием системы БЭСП.

В соответствии с письмом ФК от 09.11.2009 № 42-7.4-05/3.2-643 с 01.12.2009 Управление перечисляло средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет, со счета, открытого Управлению на балансовом счете № 40101, на счет, открытый ФК на балансовом счете № 40105 в системе БЭСП

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	Проведение органами Федерального казначейства края  мероприятий  по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт

(отв. – З.М. Садирова)
	Изучение и исполнение письма Минфина России и Банка России о необходимости минимизации наличного денежного обращения путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц

	После получения письма
	Приказ Минфина России от  04.06.2009 № 49н изучен, доведен до отделений и размещен на официальном сайте Управления для ознакомления клиентов. 21.10.2009 принимали участие в совместной видеоконференции Сбербанка

России и ФК.

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов

	В течение года
	Проведены совещания с клиентами 17.03.2009, 21.12.2009.

Проведена разъяснительная работа на кустовых совещаниях с отделениями Управления в период с 30.06.2009 по 02.07.2009.
Подготовлено и направлено письмо клиентам от 12.10.2009 № 04-15/10191

	
	
	
	
	Анализ сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета
	В сроки, установлен-ные ФК
	Проведен мониторинг сведений и направлены в ФК сведения 
по состоянию на:

01.04.2009 – 22.04.2009

01.07.2009 – 27.07.2009

01.10.2009 – 12.10.2009

01.01.2010 – 22.01.2010

	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация
	Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями

(отв. – Д.В. Аюпова)
	Разработка, согласование и утверждение соглашения между Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае и Управлением об информационном взаимодействии
	Август 


	Соглашение об информационном взаимодействии Управления Федерального казначейства по Пермскому краю и  Территориального управления Федеральной службы финансово – бюджетного надзора в Пермском крае утверждено руководителями управлений  31.08.2009

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Управления
	Приведение содержания официального Интернет сайта Управления в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(отв. – О.В. Шихова,

начальники отделов)
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	В срок, установлен-ный ФК 
	Структура  официального Интернет сайта Управления и его содержание  приведены в соответствие с рекомендациями ФК.  

Издан приказ Управления

от  22.09. 2009 № 236
«О Регламенте информационной и технической  поддержки Интернет сайта УФК по Пермскому краю»



	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе ФК
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Управления
(отв. – О.В. Шихова,

С.И. Гаврилова,

З.М. Садирова,

Л.Г. Петровых)
	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам в 2009 году
	В течение года
	Заказ Управления 

от 31.12.2008 № 56/2009.

АРМ СЭД  внедрено у 174 клиентов 

в соответствии с планом

	
	
	
	
	Передача в ФК данных о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в Управлении и всех подведомственных отделениях в 2009 году и предложений на 2010 год
	Ноябрь
	Направлены в ФК:
01.12.2008 № 09-02/18259 

план  Управления на 2009 - 2010 гг.,

02.02.2009 № 09-02/732  

сведения о внедрении и 
использовании ППО «СЭД» 

в 2008 году,

10.02.2009 № 09-02/1145  

информация об оформлении 

заказа на оказание услуг и  сопровождение ППО «СЭД»,

12.05.2009 № 09-02/5362 

сведения об установке и сопровождении ППО «СЭД»,

24.09.2009 № 09-02/9821   

информация о заключении Дополнения № 1 к заказу 

от 31.12.2008 № 56/2009,

02.11.2009 № 09-02/10627  

информация о заключении Дополнения № 2 к заказу 
от 31.12.2008 № 56/2009

	
	
	
	Предоставление в ФК  отчетности Управления в электронном виде

(отв.  –
Е.В. Батаева)
	Обеспечение отправки отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)
	В срок, установлен-ный ФК
	Отчетность с 01.07.2009 направлялась  в ФК посредством ППО «СЭД» с использованием средств ЭЦП в соответствии с письмом ФК от 26.06.2009 № 42-7.4-05/10.6-369 

	
	
	
	Создание в Управлении
системы видео-конференцсвязи с ФК 
(отв. – О.В. Шихова)
	Организация работ по созданию системы видеоконференцсвязи с ФК 
	В срок, установлен-ный ФК
	Принято и установлено оборудование по ГК № УИС-42/2009

(акт приемки-передачи оборудования от 18.09.2009 № 27).

Проведены тестовые сеансы 08.10.2009, 15.10.2009, 30.12.2009.

17.12.2009 проведена видеоконференция с 
использованием 

оборудования АВКС 

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов
	Административные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства края
	Изучение проектов административных регламентов ФК по исполнению государственных функций 

(отв. – З.М. Садирова,

Л.Ю. Истомина, 

Л.Г. Петровых,

С.И. Гаврилова)
	Изучение проектов административных регламентов ФК по исполнению государственных функций  по:
	

	
	
	
	
	Ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
(отв. – Л.Ю. Истомина)

	В срок, установлен-

ный ФК
	Изучен проект административного регламента.   

	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
(отв. – З.М. Садирова, Л.Г. Петровых)

	В срок, установлен-ный ФК 
	Изучен проект административного регламента. Разработан и доведен до отделений Управления порядок формирования расходных расписаний по детализации лимитов бюджетных обязательств (письмо от 29.01.2009 
№ 04-13/661).  Разработан и утвержден порядок работы с «отрицательными» расходными расписаниями, поступающими в Управление в условиях завершения финансового года (приказ Управления 
от 07.12.2009 № 324)

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
(отв.  – С.И. Гаврилова)


	В срок, установлен-ный ФК
	Изучен проект административного регламента, подготовлены и направлены в ФК предложения.

Разработан порядок организации деятельности в Управлении и отделениях по обеспечению проведения операций по документам администраторов поступлений  (приказ Управления 
от 03.09.2009 № 220)

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
(отв. – З.М. Садирова)


	В срок, установлен-ный ФК
	Изучен проект административного регламента. Разработан порядок организации работы по ведению лицевых счетов распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открытых в Управлении, и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств (приказ Управления 
от 26.02.2009 № 59).

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения ФК государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.

(отв. – Ф.Н. Суворова,

З.М. Садирова,

Л.Г. Петровых)

	Утверждение приказа Управления «О порядке организации работы по размещению на Интернет - сайте Управления списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства»
	После получения приказа

из ФК
	Изданы приказы управления

от  29.01.2009 № 27,

от 02.07.2009 № 176

	
	
	
	
	Мониторинг исполнения Управлением государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности отделений Управления материалами, поступившими из ФК
	В течение года
	Информация о проведенном мониторинге отправлена в ФК письмом от 02.04.2009 № 04-03/3494. Подготовлено и направлено в отделения письмо Управления от 19.03.2009 № 04.2-13/2726. Материалы, поступающие из ФК,  доводились до отделений Управления

	
	
	
	Изучение проекта  приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28.05.2007 № 47н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов»

(отв. – Л.Ю. Истомина) 

	Внесение предложений к проекту приказа
	После получения указаний 

из ФК
	Письма с предложениями и замечаниями направлены в ФК в установленные сроки: 

15.06.2009 № 13-03/6967

(согласно письму ФК от 03.06.2009                      № 42-7.4-05/1.5-305),
20.07.2009 № 13-03/8213  

(согласно письму ФК от 07.07.2009  

№ 42-7.4-05/1.5-404),
07.08.2009  № 13-03/8757 

(согласно письму ФК от 04.08.2009 

№ 42-7.4-05/459)

	5
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством
	Изучение приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
(отв. – начальники отделов)

	Изучение приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

	В сроки, установлен-ные ФК

	Проводилось изучение отделами Управления и доводились до отделений соответствующие нормативные правовые акты, письма Минфина России и ФК 

	6
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Внедрение автоматизированной системы ФК (АС ФК)
(отв. – М.Н. Трунин,

М.Г. Томилов,

О.В. Шихова)

	Подготовка серверных помещений Управления для размещения оборудования АС ФК


	Сентябрь
	Проведены и завершены организационные работы для создания вычислительной инфраструктуры 
АС ФК в Управлении (включая услуги по монтажу и пуско-наладке).

Помещение серверной подготовлено к приему оборудования АС ФК в соответствии с установленными требованиями.
Направлен отчет в ФК «О ходе выполнения работ по подготовке серверных помещений и инсталляции оборудования АС ФК по состоянию на 01.10.2009» от 06.11.2009 
№ 07.1-03/10782 (на письмо ФК от 13.04.2009 №  42-10.5-12/235) 

	
	
	
	
	Установка серверных комплексов и прочего оборудования


	Декабрь
	Планом деятельности ФК на 2010 год срок исполнения мероприятия перенесен на апрель 2010 года. 

Поставка оборудования ожидается

в I -II квартале 2010 года

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов органов Федерального казначейства края

(отв. – О.В. Шихова)

	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства края методической базе (80%) по АС ФК.
	В сроки, установлен-ные ФК
	Планом деятельности ФК на 2010 год срок исполнения мероприятия предусмотрен в течение 2010 года. 

	
	
	
	
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства края и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства края
	Июль
	По графику ФК в мае-июле  обучены 226 специалистов Управления и отделений

	
	
	
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначействаа края (СИО)

(отв. – М.Н. Трунин,

О.В. Шихова)

	Организация работ по созданию СИО на объектах отделений
	Декабрь
	Завершены работы по созданию СИО во всех отделениях Управления,   

в Отделении по Ленинскому району 

г. Перми приемка выполненных работ перенесена на I квартал 2010 года

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС) в органах Федерального казначействаа края

(отв. – М.Н. Трунин,

М.Г. Томилов,

О.В. Шихова)

	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях Управления
	Декабрь
	ВТС создана и сдана в эксплуатацию во всех отделениях Управления

	7
	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства края и предоставление оперативной информации в  ФК и другим заинтересованным органам власти
	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности Управления и отделений по направлениям деятельности

(отв. – Д.В. Аюпова, начальники отделов)

	Внедрение приказа ФК «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства»
	В сроки, установлен-ные ФК
	Издан приказ Управления 

от 24.09.2009 № 241.

С 01.10.2009 ежемесячно проводился  мониторинг показателей 
деятельности Управления      



	
	
	
	Предоставление руководству Управления   и ФК оперативной информации

(отв. – О.В. Шихова)  
	Организация работ по внедрению ППО, автоматизирующего формирование и свод информации, предусмотренной приказом ФК «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства»  
	В сроки, установлен-ные ФК 
	Организовано пилотное внедрение ППО по передаче базовых показателей деятельности органов ФК. Выгрузка данных на постоянной основе осуществлялась с 30.10.2009   



	8
	Технологическая регламентация
	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов

	Внедрение технологических регламентов в Управлении и отделениях
(отв. – О.В. Шихова,

начальники отделов)


	Запуск в постоянную эксплуатацию технологических регламентов. Направление отчета о внедрении в ФК
	В сроки, установлен-ные ФК 
	Организовано внедрение в эксплуатацию ТР в соответствии с утвержденной ФК методикой,  направлены в ЦА ФК

40 отчетов о внедрении ТР в постоянную эксплуатацию,

4 отчета о согласовании проектов ТР

(по пилотному внедрению ТР)

	9
	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрение в Управлении и отделениях доработанного ППО «АКСИОК.net»
(отв. – О.В. Шихова,

Е.А. Озерова)

	Внедрение новых версий ППО «АКСИОК.net»
	По мере поступления версий из ФК
	Внедрены все версии ППО, размещенные на ФАП ФК для промышленной эксплуатации.

Сроки внедрения ППО перенесены 
ФК на 2010 год приказом 
от 30.12.2008 № 352 

	10
	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления

(отв. – Л.П. Гуляева,

Т.М. Зайцева,

Д.В. Аюпова,

О.В.Шихова,

начальники отделов)
	Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой противодействия коррупции в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю на 2008-2010гг., утвержденной приказом Управления от 10.12.2008 № 387.

Организация и сопровождение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления,  руководителей  и заместителей  руководителей отделений и урегулированию конфликта интересов. 
	В течение года 
	В январе принят план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих.
Организован контроль за выполнением приказов ФК и Управления за разработкой планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации отделениями, 
в 2009 году  проверено 21 отделение

	
	
	
	
	Организация работы по урегулированию конфликтов интересов государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством. Разработать мероприятия по соблюдению государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение


	В течение года
	 Управлением проводилась работа по разъяснению Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и обязанностях государственных гражданских служащих, вытекающих из него.

В течение года повысили свою квалификацию по уточненным программам с включением  вопросов противокоррупционной направленности 163 государственных  гражданских служащих

      

	
	
	
	
	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления, мониторинг и устранение коррупционных рисков
	В течение года
	Проведен мониторинг наличия таких фактов. Представлена информация в ФК об отсутствии нарушений письмами от: 

 01.07.2009 № 11-04/7613,

30.12.2009 № 11-04/11956 

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления, установление системы обратной связи с получателями государственных услуг. Создание на Интернет – сайте Управления раздела, посвященного исполнению государственных функций органами Федерального казначейства по Пермскому краю, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями
	В течение года
	На официальном Интернет сайте Управления размещена информация для взыскателей, по организации работы с обращениями граждан, комплектованию вакансий, перечень ответственных контролеров по выполнению государственных функций по ведению

федеральных реестров  

	
	
	
	Выработка подходов к работе с молодежью 
(отв. – Т.М. Зайцева)


	Изучение и мониторинг потребности повышения образовательного и профессионального уровня молодежи. 
Изучение ее интересов, увлечений и проведение досуга.

Выполнение мероприятий, предусмотренных ФК,
изучение опыта других Управлений 
	В течение года
	Ознакомление с протоколом заседания

 Молодежного Совета ФК от 19.11.2009 № 1, на котором обсужден проект Концепции молодежной политики. Предусмотрено создание Молодежного Совета в Управлении. 

в I квартале 2010 г.

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказов Управления, регулирующих порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально – психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в Управление, и федеральных государственных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя отделения Управления 


	После  получения приказов 
из ФК
	Издан приказ Управления 
от 29.10.2009 № 283


	11
	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности Управления и отделений
	Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления и отделений

(отв. – Д.В. Аюпова , начальники отделов)
	Изучение и внедрение порядков, утвержденных ФК, по определению и оценке результативности деятельности Управления и отделений 

	После получения документов 
из ФК

	Во исполнение приказа ФК от 31.12.2008 № 358 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации» изданы приказы Управления:

от 28.01.2009 № 26,
от 30.01.2009 № 31,

от 03.03.2009 № 66.

В соответствии с Порядком   формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, утвержденным  20.08.2009 (письмо ФК  от 27.08.2009

№ 42-7.4-05/52-502), издан приказ Управления от 15.09.2009 № 230.

Показатели оценки результативности деятельности Управления закреплены за отделами Управления

	
	
	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства края
	Участие в проведении подготовительных   мероприятий  по оптимизации сети органов Федерального казначейства края

(отв. – Л.П. Гуляева,

Т.М. Зайцева)


	Участие в проведении подготовительных   мероприятий  по оптимизации сети органов Федерального казначейства края


	По мере необходи-мости

	Произведены расчеты для рассмотрения вариантов оптимизации структурных подразделений и отделений Управления до организационно-функциональных преобразований и в условиях внедрения АС ФК



	Использованные условные сокращения:

	АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

	ВТС - Ведомственная транспортная сеть;

	ФК - Федеральное казначейство

	ППО - Прикладное программное обеспечение;

	СИО - Системы инженерного обеспечения;

	СЭД - Система электронного документооборота.











