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	Приложение 

к приказу Управления 

Федерального казначейства

по Пермскому краю

от 28.05.2009 № 153


План мероприятий Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 
по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы
	№ п/п
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые Управлением:

	
	
	
	2009
	2010
	2011

	
	
	
	Основные  мероприятия
	Порядок реализации
	Срок исполнения
	Основные мероприятия
	Основные мероприятия

	1.
	Совершенствование системы бюджетных платежей
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства
	Изучение и внедрение в Управлении и отделениях нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП

(отв. – О.В. Шихова,

Р.В. Бояршинова)
	Изучение приказа Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» с учетом внесенных изменений 
	После утвержде-ния приказа ФК 
	
	

	
	
	
	
	Изучение приказа Федерального казначейства «О порядке составления и ведения кассового плана в Федеральном казначействе»
	После утвержде-ния приказа ФК
	
	

	
	
	
	
	Изучение и внедрение  приказа Минфина России «Об утверждении порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

	После утвержде-ния приказа
Минфина России 
	
	

	
	
	
	
	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

	После утвержде-ния приказа ФК
	
	

	
	
	
	
	Внедрение доработанного ППО в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства»

	После получения  версий 

из  ФК
	
	

	
	
	
	Подключение Управления к системе БЭСП

(отв. – О.В. Шихова,

Р.В. Бояршинова)
	Внедрение доработанного ППО в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства»
	После получения  версий

из ФК
	
	

	
	
	
	
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между Управлением и  ГУ Банка России по Пермскому краю и внесение в них соответствующих изменений
	По мере необходи-мости
	
	

	
	
	
	
	Согласование с ГУ Банка России по Пермскому краю вопросов функционирования системы БЭСП
	По мере необходи-мости
	
	

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП Управлением 


	Декабрь
	
	

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	Проведение органами Федерального казначейства края  мероприятий  по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт

(отв. – З.М. Садирова)
	Изучение и исполнение письма Минфина России и Банка России о необходимости минимизации наличного денежного обращения путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц

	После получения письма
	Обеспечение всех получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт


	

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов

	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Анализ сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета
	В сроки, установлен-ные ФК
	
	

	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация
	Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями

(отв. – Д.В. Аюпова)
	Разработка, согласование и утверждение соглашения между Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае и Управлением об информационном взаимодействии
	Август 


	
	

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Управления
	Приведение содержания официального Интернет сайта Управления в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(отв. – О.В. Шихова,

начальники отделов)
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	В срок, установлен-ный ФК 
	
	

	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе ФК
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Управления
(отв. – О.В. Шихова,

С.И. Гаврилова,

З.М. Садирова,

Л.Г. Петровых)
	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам в 2009 году
	В течение года
	Развитие СЭД с клиентами Управления
	

	
	
	
	
	Передача в ФК данных о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в Управлении и всех подведомственных отделениях в 2009 году и предложений на 2010 год
	Ноябрь
	
	

	
	
	
	Предоставление в ФК  отчетности Управления в электронном виде

(отв.- Е.В. Батаева)

	Обеспечение отправки отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)
	В срок, установлен-ный ФК
	
	

	
	
	
	Создание в Управлении
системы видео-конференцсвязи с ФК 
(отв. – О.В. Шихова)
	Организация работ по созданию системы видеоконференцсвязи с ФК 
	В срок, установлен-ный ФК
	
	

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов
	Административные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства края
	Изучение проектов административных регламентов ФК по исполнению государственных функций 

(отв. – З.М. Садирова,

А.Н. Косберг, 

Л.Г. Петровых,

С.И. Гаврилова)
	Изучение проектов административных регламентов ФК по исполнению государственных функций  по:
	

	
	
	
	
	Ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
(отв. – А.Н. Косберг)

	В срок, установлен-ный ФК 
	Изучение проекта административного регламента ФК по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета
	Подготовка предложений по внесению изменений в утвержденные административные регламенты ФК

(при необходимости)



	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
(отв. – З.М. Садирова, Л.Г. Петровых)
	В срок, установлен-ный ФК
	Изучение проекта административного регламента ФК по исполнению государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета
	

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
(отв.  – С.И. Гаврилова)


	В срок, установлен-ный ФК 
	Изучение проекта административного регламента ФК по исполнению государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов ФК и его территориальными органами
	

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 

(отв. – З.М. Садиров )

	В срок, установлен-ный ФК
	
	

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения ФК государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.

(отв. – Ф.Н. Суворова,

З.М. Садирова,

Л.Г. Петровых)

	Утверждение приказа Управления «О порядке организации работы по размещению на Интернет - сайте Управления списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства»
	После получения приказа

из ФК
	
	

	  
	
	
	
	Мониторинг исполнения Управлением государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности отделений Управления материалами, поступившими из ФК
	В течение года
	Мониторинг исполнения Управлением государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности отделений Управления
	

	
	
	
	Изучение проекта  приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28.05.2007 № 47н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов»

(отв. – А.Н. Косберг) 

	Внесение предложений к проекту приказа
	После получения указаний 

из ФК
	Мониторинг исполнения Управлением государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов


	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент ФК по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов


	5
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством
	Изучение приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
(отв. – начальники отделов)

	Изучение приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

	В сроки, установлен-ные ФК

	
	

	6
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Внедрение автоматизированной системы ФК (АС ФК)
(отв. – М.Н. Трунин,

М.Г. Томилов,

О.В. Шихова)

	Подготовка серверных помещений Управления для размещения оборудования АС ФК


	Сентябрь
	Внедрение АС ФК


	Завершение проекта

«Модернизация

казначейской

системы Российской Федерации». Завершение контрактов.

	
	
	
	
	Установка серверных комплексов и прочего оборудования


	Декабрь
	
	

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов органов Федерального казначейства края

(отв. – О.В. Шихова)

	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства края методической базе (80%) по АС ФК.
	В сроки, установлен-ные ФК
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства края  методической базе
	

	
	
	
	
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства края и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства края
	Июль
	
	

	
	
	
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначействаа края (СИО)

(отв. – М.Н. Трунин,

О.В. Шихова)

	Организация работ по созданию СИО на объектах отделений
	Декабрь
	Внедрение процедур обслуживания средств информационно –

технического

обеспечения на основе системы управления эксплуатации в органах Федерального казначейства края
	

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС) в органах Федерального казначействаа края

(отв. – М.Н. Трунин,

М.Г. Томилов,

О.В. Шихова)

	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях Управления
	Декабрь
	
	

	7
	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства края и предоставление оперативной информации в  ФК и другим заинтересованным органам власти
	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности Управления и отделений по направлениям деятельности

(отв. – Д.В. Аюпова, начальники отделов)

	Внедрение приказа ФК «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства»
	В сроки, установлен-ные ФК
	Совершенствование системы мониторинга функциональной деятельности Управления и отделений


	

	
	
	
	Предоставление руководству Управления   и ФК оперативной информации

(отв. – О.В. Шихова)  
	Организация работ по внедрению ППО, автоматизирующего формирование и свод информации, предусмотренной приказом ФК «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства»  
	В сроки, установлен-ные ФК 
	
	

	8
	Технологическая регламентация
	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов

	Внедрение технологических регламентов в Управлении и отделениях
(отв. – О.В. Шихова,

начальники отделов)


	Запуск в постоянную эксплуатацию технологических регламентов. Направление отчета о внедрении в ФК.
	В сроки, установлен-ные ФК
	
	

	9
	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрение в Управлении и отделениях новых версий ППО «АКСИОК.net»
(отв. – О.В. Шихова,

Е.А. Озерова)

	Внедрение новых версий ППО «АКСИОК.net»
	По мере поступле-ния версий из ФК
	Внедрение системы управленческого учета в Управлении и отделениях
	

	10
	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления

(отв. – Л.П. Гуляева,

Т.М. Зайцева,

Д.В. Аюпова,

О.В.Шихова,

начальники отделов)
	Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой противодействия коррупции в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю на 2008-2010гг., утвержденной приказом Управления от 10.12.2008 № 387.

Организация и сопровождение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления,  руководителей  и заместителей  руководителей отделений и урегулированию конфликта интересов. 
	В течение года 
	
	

	
	
	
	
	Организация работы по урегулированию конфликтов интересов государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством. Разработать мероприятия по соблюдению государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение


	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления, мониторинг и устранение коррупционных рисков
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления, установление системы обратной связи с получателями государственных услуг. Создание на Интернет – сайте Управления раздела, посвященного исполнению государственных функций органами Федерального казначейства по Пермскому краю, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями
	В течение года
	
	

	
	
	
	Выработка подходов к работе с молодежью 
(отв. – Т.М. Зайцева)


	Изучение и мониторинг потребности повышения образовательного и профессионального уровня молодежи. 

Изучение ее интересов, увлечений и проведение досуга.

Выполнение мероприятий, предусмотренных ФК,
изучение опыта других Управлений 
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказов Управления, регулирующих порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально – психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в Управление, и федеральных государственных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя отделения Управления 


	После  получения приказов 
из ФК
	
	

	11
	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности Управления и отделений
	Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления и отделений

(отв. – Д.В. Аюпова , начальники отделов)
	Изучение и внедрение порядков, утвержденных ФК, по определению и оценке результативности деятельности Управления и отделений 

	После получения документов 

из ФК

	Совершенствование системы определения оценки эффективности и результативности деятельности органов Федерального казначейства Пермского края
	

	
	
	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства края
	Участие в проведении подготовительных   мероприятий  по оптимизации сети органов Федерального казначейства края

(отв. – Л.П. Гуляева,

Т.М. Зайцева)


	Участие в проведении подготовительных   мероприятий  по оптимизации сети органов Федерального казначейства края


	По мере необходи-мости

	Осуществление комплекса мер

по оптимизации

сети органов Федерального казначейства края
	


	Использованные условные сокращения:

	АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

	ВТС - Ведомственная транспортная сеть;

	ФК - Федеральное казначейство

	ППО - Прикладное программное обеспечение;

	СИО - Системы инженерного обеспечения;

	СЭД - Система электронного документооборота.











